## План запуска
План запуска точки: от подписания договора до открытия и первого месяца работы
«Всё о франчайзинге» на сайте «Франчайз Центр», глава «План запуска точки на 90 дней». Жёлтые ячейки синим шрифтом — вводные: дата подписания, день начала, длительность, ответственный, статус. Остальное считается. Пример заполнен для кофейни — замените на свой план.
Дата подписания договора |  | 2026-11-02 |  | Плановая дата открытия |  |  | 2027-01-31
Недели от подписания
№ | Этап | Задача и результат | Кто отвечает | Начало, день | Дней | Конец, день | Начало | Конец | Контрольная точка | Статус | Комментарий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Оформление | ИП или ООО, налоговый режим, расчётный счёт | Партнёр | 0 | 10 | 10 | 2026-11-02 | 2026-11-12 |  | не начато | bar: Недели от подписания 1 to Недели от подписания 2
2 | Оформление | Подача заявления о регистрации договора в Роспатент | Сеть | 0 | 15 | 15 | 2026-11-02 | 2026-11-17 | да | не начато | bar: Недели от подписания 1 to Недели от подписания 3
3 | Оформление | Доступы: личный кабинет, база знаний, чат партнёров | Сеть | 0 | 5 | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-07 |  | не начато | bar: Недели от подписания 1
4 | Помещение | Поиск помещений по гайду, отчёты об осмотре сети | Партнёр | 0 | 18 | 18 | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  | не начато | bar: Недели от подписания 1 to Недели от подписания 3
5 | Помещение | Помещение согласовано сетью | Вместе | 18 | 3 | 21 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | да | не начато | bar: Недели от подписания 3
6 | Помещение | Договор аренды подписан (с арендными каникулами на ремонт) | Партнёр | 21 | 7 | 28 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | да | не начато | bar: Недели от подписания 4
7 | Проект | Дизайн-проект и планировка по бренд-буку | Сеть | 21 | 14 | 35 | 2026-11-23 | 2026-12-07 |  | не начато | bar: Недели от подписания 4 to Недели от подписания 5
8 | Проект | Дизайн-проект утверждён | Вместе | 35 | 3 | 38 | 2026-12-07 | 2026-12-10 | да | не начато | bar: Недели от подписания 6
9 | Ремонт | Подбор подрядчика, смета, договор | Партнёр | 28 | 10 | 38 | 2026-11-30 | 2026-12-10 |  | не начато | bar: Недели от подписания 5 to Недели от подписания 6
10 | Ремонт | Ремонт и отделка | Партнёр | 38 | 38 | 76 | 2026-12-10 | 2027-01-17 |  | не начато | bar: Недели от подписания 6 to Недели от подписания 11
11 | Ремонт | Приёмка ремонта, проверка менеджером открытия | Вместе | 76 | 3 | 79 | 2027-01-17 | 2027-01-20 | да | не начато | bar: Недели от подписания 11 to Недели от подписания 12
12 | Оборудование | Заказ оборудования и мебели по спецификации | Партнёр | 40 | 3 | 43 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | да | не начато | bar: Недели от подписания 6 to Недели от подписания 7
13 | Оборудование | Поставка, монтаж, пусконаладка | Партнёр | 43 | 33 | 76 | 2026-12-15 | 2027-01-17 |  | не начато | bar: Недели от подписания 7 to Недели от подписания 11
14 | Оборудование | Вывеска: согласование с арендодателем и городом, изготовление, монтаж | Партнёр | 40 | 40 | 80 | 2026-12-12 | 2027-01-21 |  | не начато | bar: Недели от подписания 6 to Недели от подписания 12
15 | Системы | Касса, эквайринг, учётная система и CRM сети | Вместе | 60 | 15 | 75 | 2027-01-01 | 2027-01-16 |  | не начато | bar: Недели от подписания 9 to Недели от подписания 11
16 | Документы | Уведомления и разрешения для отрасли, договоры на вывоз отходов и обслуживание | Партнёр | 45 | 30 | 75 | 2026-12-17 | 2027-01-16 |  | не начато | bar: Недели от подписания 7 to Недели от подписания 11
17 | Персонал | Вакансии по шаблонам сети, собеседования | Партнёр | 45 | 20 | 65 | 2026-12-17 | 2027-01-06 |  | не начато | bar: Недели от подписания 7 to Недели от подписания 10
18 | Персонал | Команда нанята | Партнёр | 65 | 5 | 70 | 2027-01-06 | 2027-01-11 | да | не начато | bar: Недели от подписания 10
19 | Обучение | Обучение партнёра: стандарты, финансы, управление | Сеть | 30 | 10 | 40 | 2026-12-02 | 2026-12-12 |  | не начато | bar: Недели от подписания 5 to Недели от подписания 6
20 | Обучение | Обучение команды, аттестация | Сеть | 66 | 14 | 80 | 2027-01-07 | 2027-01-21 | да | не начато | bar: Недели от подписания 10 to Недели от подписания 12
21 | Закупки | Стартовый заказ товара, расходников, униформы | Партнёр | 70 | 5 | 75 | 2027-01-11 | 2027-01-16 |  | не начато | bar: Недели от подписания 11
22 | Закупки | Товар получен и принят | Партнёр | 78 | 6 | 84 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | да | не начато | bar: Недели от подписания 12
23 | Маркетинг | Карточки на картах и агрегаторах, соцсети по шаблонам | Вместе | 55 | 25 | 80 | 2026-12-27 | 2027-01-21 |  | не начато | bar: Недели от подписания 8 to Недели от подписания 12
24 | Маркетинг | Маркетинг открытия: материалы, бюджет, анонс | Вместе | 70 | 20 | 90 | 2027-01-11 | 2027-01-31 |  | не начато | bar: Недели от подписания 11 to Недели от подписания 13
25 | Открытие | Предоткрытие: пробная работа для своих | Вместе | 84 | 4 | 88 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | да | не начато | bar: Недели от подписания 13
26 | Открытие | Открытие точки | Партнёр | 90 | 1 | 91 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | да | не начато | bar: Недели от подписания 13
27 | После открытия | Выезд менеджера открытия, первая неделя работы | Сеть | 90 | 7 | 97 | 2027-01-31 | 2027-02-07 |  | не начато | bar: Недели от подписания 13 to Недели от подписания 14
28 | После открытия | Передача куратору, еженедельные встречи | Сеть | 91 | 28 | 119 | 2027-02-01 | 2027-03-01 |  | не начато | bar: Недели от подписания 14 to Недели от подписания 17
29 | После открытия | Итоги первого месяца: выручка к плану, разбор с куратором | Вместе | 118 | 2 | 120 | 2027-02-28 | 2027-03-02 | да | не начато | bar: Недели от подписания 17
Светло-синие клетки — неделя, когда идёт задача; тёмно-синие — задача с контрольной точкой. Контрольная точка — дата и ответственный, по ним менеджер открытия раз в неделю сверяет план с партнёром.
Готово задач: |  | 0 из 29
С задержкой: |  | 0