## План запуска
План запуска своего бизнеса на 90 дней
Книга «Всё о бизнесе», глава «План запуска на 90 дней». Пример — точка с арендой и косметическим ремонтом (кофейня, салон, барбершоп, магазин у дома). Подвиньте недели под свой формат.
Дата старта плана: |  | 2026-11-02 | ← впишите понедельник, с которого начинаете. Жёлтые ячейки и синий текст — то, что заполняете вы; даты, сроки и диаграмма считаются сами.
Плановое открытие: |  | 2027-01-25 | начало 13-й недели
Готово задач: |  | 0 из 32
Недели →
№ | Линия | Задача | Ответственный | Начало, неделя | Длительность, нед. | Конец, неделя | Начало | Срок | Статус | Критический путь | Комментарий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Деньги | Финальный стартовый бюджет и график платежей | Вы | 1 | 1 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Не начато | нет
2 | Помещение | Требования к помещению: площадь, поток, коммуникации, бюджет аренды | Вы | 1 | 1 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Не начато | да
3 | Помещение | Просмотры объектов, замеры потока людей | Вы | 1 | 2 | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Не начато | да
4 | Документы | Выбор формы бизнеса и налогового режима | Вы | 1 | 2 | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Не начато | нет
5 | Помещение | Переговоры об аренде, проверка арендодателя (выписка ЕГРН) | Вы | 3 | 1 | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Не начато | да
6 | Помещение | Подписание договора аренды, арендные каникулы на ремонт | Вы | 4 | 1 | 4 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Не начато | да
7 | Документы | Регистрация ИП или ООО, уведомление о налоговом режиме | Вы | 3 | 1 | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Не начато | нет
8 | Документы | Расчётный счёт и эквайринг | Вы | 4 | 1 | 4 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Не начато | нет
9 | Оборудование | Запросы поставщикам оборудования, сравнение счетов | Вы | 3 | 2 | 4 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Не начато | нет
10 | Помещение | Планировка или дизайн-проект, смета ремонта | Вы | 5 | 1 | 5 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Не начато | да
11 | Помещение | Выбор подрядчика, договор подряда со сроками | Вы | 5 | 2 | 6 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | Не начато | да
12 | Оборудование | Заказ оборудования с длинным сроком поставки | Вы | 5 | 1 | 5 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Не начато | да
13 | Маркетинг | Название, логотип, проверка по реестру знаков | Вы | 5 | 2 | 6 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | Не начато | нет
14 | Маркетинг | Заказ вывески (и согласование, если нужно в вашем городе) | Вы | 6 | 2 | 7 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | Не начато | нет
15 | Помещение | Ремонт | Вы | 6 | 4 | 9 | 2026-12-07 | 2027-01-01 | Не начато | да
16 | Люди | Вакансии, отбор, собеседования | Вы | 7 | 3 | 9 | 2026-12-14 | 2027-01-01 | Не начато | нет
17 | Оборудование | Договоры с поставщиками товара и сырья | Вы | 7 | 2 | 8 | 2026-12-14 | 2026-12-25 | Не начато | нет
18 | Документы | Онлайн-касса, ОФД, учётная программа; маркировка и ЕГАИС — если нужны | Вы | 8 | 2 | 9 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Не начато | нет
19 | Маркетинг | Карточки в Яндекс Картах и 2ГИС, соцсети, страница записи | Вы | 8 | 2 | 9 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Не начато | нет
20 | Деньги | Контроль бюджета: факт против плана, резерв не трогаем | Вы | 7 | 3 | 9 | 2026-12-14 | 2027-01-01 | Не начато | нет
21 | Помещение | Приёмка ремонта, список недоделок | Вы | 10 | 1 | 10 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | Не начато | да
22 | Оборудование | Доставка и монтаж оборудования, пусконаладка | Вы | 10 | 2 | 11 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | Не начато | да
23 | Документы | Уведомление о начале деятельности — если нужно для вашего вида | Вы | 10 | 1 | 10 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | Не начато | нет
24 | Люди | Оформление сотрудников, обучение, стандарты, стажировка | Вы | 10 | 2 | 11 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | Не начато | нет
25 | Оборудование | Первая закупка товара и расходников | Вы | 11 | 1 | 11 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | Не начато | нет
26 | Маркетинг | Подготовка акции открытия и рекламы | Вы | 11 | 1 | 11 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | Не начато | нет
27 | Помещение | Монтаж вывески, уголок потребителя | Вы | 11 | 1 | 11 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | Не начато | нет
28 | Люди | Тестовые дни для знакомых и соседей, разбор ошибок | Вы | 12 | 1 | 12 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | Не начато | да
29 | Маркетинг | Запуск рекламы открытия | Вы | 12 | 1 | 12 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | Не начато | нет
30 | Деньги | Деньги на первые месяцы на отдельном счёте, график платежей | Вы | 12 | 1 | 12 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | Не начато | нет
31 | Помещение | Открытие | Вы | 13 | 1 | 13 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | Не начато | да
32 | Люди | Ежедневный разбор первой недели, сбор отзывов | Вы | 13 | 1 | 13 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | Не начато | нет
Легенда диаграммы:
критический путь
остальные задачи
готово
Критический путь: помещение → ремонт → монтаж оборудования → тестовый запуск. Если задача на нём съезжает на неделю, на неделю съезжает и открытие — сдвиньте недели этой задачи и следующих за ней.

## Вехи
Контрольные точки запуска
Раз в неделю вписывайте фактическую дату. Отклонение больше недели на вехах 2–5 — повод пересчитать дату открытия и аренду до первой выручки.
№ | Веха | Неделя | План | Факт | Отклонение, дней
1 | Короткий список из 2–3 помещений | 2 | 2026-11-13
2 | Подписан договор аренды, бизнес зарегистрирован | 4 | 2026-11-27
3 | Ремонт начат, оборудование заказано | 6 | 2026-12-11
4 | Команда набрана, поставщики выбраны | 9 | 2027-01-01
5 | Помещение готово к работе | 11 | 2027-01-15
6 | Тестовый день пройден без серьёзных сбоев | 12 | 2027-01-22
7 | Первая неделя работы, первые отзывы | 13 | 2027-01-29
Formulas:
План = 'План запуска'!$C3+7*[Неделя]-3

## Как пользоваться
Как пользоваться шаблоном
1. На листе «План запуска» впишите дату старта (понедельник) — даты задач и вех пересчитаются.
2. Подвиньте недели и длительность под свой формат: онлайн-школа или мастер на дому стартуют за месяц, кафе с вытяжкой — за 4–5 месяцев.
3. Удалите лишние задачи и добавьте свои (скопируйте строку целиком — формулы и диаграмма скопируются вместе с ней).
4. В колонке «Ответственный» у каждой линии — свой человек; на старте это часто вы сами.
5. Раз в неделю отмечайте статус: «В работе», «Готово», «Съехало». Готовые задачи на диаграмме становятся зелёными.
6. На листе «Вехи» вписывайте фактические даты контрольных точек — отклонение больше недели подсвечивается красным.
7. Если план попадает на новогодние или майские праздники, добавьте неделю-две к ремонту, поставкам и регистрации: подрядчики и поставщики в эти дни работают медленнее.
Пример — условный. Подробности — книга «Всё о бизнесе» на сайте: главы «План запуска на 90 дней», «Как выбрать помещение», «Договор аренды», «Чек-лист открытия».